## 土砂搬入計画表（横浜鈴繁・大磯港)
[24 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [20 empty] | ２０○○ |  |  |  | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日
土 砂 搬 入 計 画 表 | [30 empty] | 土 砂 搬 入 計 画 表
１ | 工事名 | [29 empty] | １ | 工事名 | [6 empty] | 水２３号 広域町水道送水管敷設工事
２ | 工事請負者 | [29 empty] | ２ | 工事請負者 | [6 empty] | 首都圏建設株式会社
３ | 土砂搬入予定期間 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ３ | 土砂搬入予定期間 | [6 empty] | ２０ ○○ |  |  |  | 年 | 7 |  | 月 | 22 |  | 日 | ～ | ２０ ○○ |  |  |  | 年 | 11 |  | 月 | 11 |  | 日
４ | 搬入申込土量 | [11 empty] | ㎥、ダンプ総台数 | [9 empty] | 台（ |  |  |  |  | ｔ車） |  |  | ４ | 搬入申込土量 | [6 empty] | 2000 |  |  |  |  | ㎥、ダンプ総台数 | [5 empty] | 380 |  |  |  | 台（ |  | 10 |  |  | ｔ車）
５ | 搬 入 予 定 | [29 empty] | ５ | 搬 入 予 定
① |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ① | ○○ |  | 年 | 7 | 月分 土量 |  |  |  | 210.8 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 26.35 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[52 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
② |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ② | ○○ |  | 年 | 8 | 月分 土量 |  |  |  | 527 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 52.7 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 10 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[33 empty] | ○ | ○ | ○ | [15 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
③ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ③ | ○○ |  | 年 | 9 | 月分 土量 |  |  |  | 527 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 26.35 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[31 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
④ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ④ | ○○ |  | 年 | 10 | 月分 土量 |  |  |  | 527 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 26.35 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[31 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
⑤ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ⑤ | ○○ |  | 年 | 11 | 月分 土量 |  |  |  | 208.2 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 26.35 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
⑥ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ⑥ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Note on AH3: ≪印刷についての注意≫ 画面表示と印刷結果が一致しない場合（文字が途切れたり、図形がズレたり、数字が「###」に印刷される）があるため、印刷プレビュー画面等の機能でイメージを確認し調整して下さい。
（記入例）
搬入完了予定日は、契約工期以降に
設定することはできません。
・各月のダンプの延台数を足したものがダンプ総台数になるように
してください。
・各月の土量の合計が搬入申込土量になるようにしてください。
・日当たりダンプ延台数×積載土量＝日当たり平均土量
・日当たり平均土量×月当たり稼働（作業）日数＝月当たり土量
全受入地共通
・各月の土量は5.27㎥（10ｔ車、1.8ｔ/㎥の場合）の倍数とし、最終搬出月に調整してください。
・搬出がない月が間にある場合は詰めて記載してください。
・ダンプの積載量毎（10ｔ、4ｔ、‥‥）に表を作成してください。

## 土砂搬入計画表（久里浜港）
[24 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [20 empty] | ２０○○ |  |  |  | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日
土 砂 搬 入 計 画 表 | [30 empty] | 土 砂 搬 入 計 画 表
１ | 工事名 | [29 empty] | １ | 工事名 | [6 empty] | 水２３号 広域町水道送水管敷設工事
２ | 工事請負者 | [29 empty] | ２ | 工事請負者 | [6 empty] | 首都圏建設株式会社
３ | 土砂搬入予定期間 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ３ | 土砂搬入予定期間 | [6 empty] | ２０ ○○ |  |  |  | 年 | 7 |  | 月 | 22 |  | 日 | ～ | ２０ ○○ |  |  |  | 年 | 11 |  | 月 | 11 |  | 日
４ | 搬入申込土量 | [11 empty] | ㎥、ダンプ総台数 | [9 empty] | 台（ |  |  |  |  | ｔ車） |  |  | ４ | 搬入申込土量 | [6 empty] | 2400 |  |  |  |  | ㎥、ダンプ総台数 | [5 empty] | 380 |  |  |  | 台（ |  | 10 |  |  | ｔ車）
５ | 搬 入 予 定 | [29 empty] | ５ | 搬 入 予 定
① |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ① | ○○ |  | 年 | 7 | 月分 土量 |  |  |  | 252.8 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 31.6 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[52 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
② |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ② | ○○ |  | 年 | 8 | 月分 土量 |  |  |  | 632 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 63.2 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 10 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[33 empty] | ○ | ○ | ○ | [15 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
③ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ③ | ○○ |  | 年 | 9 | 月分 土量 |  |  |  | 632 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 31.6 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[31 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
④ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ④ | ○○ |  | 年 | 10 | 月分 土量 |  |  |  | 632 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 31.6 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[31 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
⑤ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ⑤ | ○○ |  | 年 | 11 | 月分 土量 |  |  |  | 251.2 |  |  | ㎥／月、平均土量 | [5 empty] | 31.6 |  |  | ㎥／日、ダンプ延 |  |  |  |  | 5 |  | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
⑥ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日 |  |  | ⑥ |  |  | 年 |  | 月分 土量 | [6 empty] | ㎥／月、平均土量 | [8 empty] | ㎥／日、ダンプ延 | [6 empty] | 台／日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Note on AH3: ≪印刷についての注意≫ 画面表示と印刷結果が一致しない場合（文字が途切れたり、図形がズレたり、数字が「###」に印刷される）があるため、印刷プレビュー画面等の機能でイメージを確認し調整して下さい。
（記入例）
搬入完了予定日は、契約工期以降に
設定することはできません。
・各月のダンプの延台数を足したものがダンプ総台数になるように
してください。
・各月の土量の合計が搬入申込土量になるようにしてください。
・日当たりダンプ延台数×積載土量＝日当たり平均土量
・日当たり平均土量×月当たり稼働（作業）日数＝月当たり土量
全受入地共通
・各月の土量は6.32㎥（10ｔ車、1.8ｔ/㎥の場合）の倍数とし、最終搬出月に調整してください。
・搬出がない月が間にある場合は詰めて記載してください。
・ダンプの積載量毎（10ｔ、4ｔ、‥‥）に表を作成してください。